Приложение  к приказу

План-график

введения ФГОС НОО в МОУ вечерней (сменной) образовательной школе

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |  |  |
| Создание Совета по переходу на ФГОС | январь 2012г | Директор | Сопровождение перехода на ФГОС (информационное, научно-методическое) | Положение о Совете по введению ФГОС |
| Создание рабочей группы | Январь 2012г | Директор | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказы о создании группы, о распределении обязанностей |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | Январь-февраль 2012г | Директор | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО | Наличие утверждённого плана |
| Участие в работе семинаров, заседаний «Круглого стола» по темам: «Содержание и технология введения ФГОС НОО», «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Февраль-апрель 2012 г | Учителя | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО | Программы мероприятий, протоколы, результаты анкетирования |
| Анализ результатов освоения учебных программ 2 ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС | Май 2012 | Рабочая группа | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы школы | Наличие справки |
| Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль 2012 | Рабочая группа | Оценка условий школы с учетом требований ФГОС | Наличие справки |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Январь 2012 |  | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса основной школы. | Наличие утверждённого плана |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | декабрь 2012г – март 2012г |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Наличие справки |
| Комплектование медиацентра базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР | Наличие в школе документов по введению ФГОС |  |
| Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО | Январь-февраль 2012г | Зам. по УВР | Определение необходимых изменений в составе фонда | Наличие аналитических материалов, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | Январь-июнь 2012г | Зам. директора по УВР | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Обеспеченность учащихся необходимыми УМК |
| Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Март –апрель 2012г | Совет по переходу на ФГОС | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитическая справка |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| Издание приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В течение года | Директор | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы | Наличие документов |
| Ревизия должностных инструкций работников школы с целью приведения в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Февраль 2012г | Рабочая группа | Обновление документации | Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО | Март 2012гг | Руководители ШМО | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ | Результаты анкетирования, опроса работников ОУ |
| Моделирование образовательной программы школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Май-июнь 2012 | Рабочая группа | Создание моделей образовательного процесса в основной школе | Наличие аналитической справки |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | До 15.02.12 | Директор | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС | Протоколы заседаний рабочей (творческой, инициативной, проектной) группы |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий | В течение года | Рабочая группа | Создание основной образовательной программы | Наличие ООП НОО |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | В течение года | Зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО Аналитическая информация по профзатруднениям |
| Изучение в коллективе базовых документов ФГОС | Сентябрь-декабрь 2012г | Зам. директора по УВР | Понимание требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Протоколы |
| Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями 6-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Март-май 2012г | Рабочая группа | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО | Наличие рабочих программ |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По особому плану в течение учебного года | Совет по введению ФГОС | Ликвидация профессиональных затруднений | Результаты анализа анкетирования педагогов |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО |  |  |  |  |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Ответственный за точку доступа к сети Интернет | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и предполагаемых результатах их введения через сайт школы, информационные стенды, родительские собрания | Раз в полугодие | Совет по введению ФГОС | Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО | Оформленный стенд Протоколы родительских собраний Выпущенные буклеты, листовки |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Май-сентябрь ежегодно | Директор | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС | Ноябрь-декабрь 2012 | Директор, главный бухгалтер | Оптимальное расходование бюджетных средств с учетом затрат по переходу на ФГОС НОО | Проект бюджета на 2013г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |
| Приобретение (перераспределение) необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями к образовательной среде ФГОС НОО | Апрель-август 2012г | завхоз, рабочая группа | Создание комфортного пространства, соответствующего требованиям ФГОС | Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО |